МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ СИНЯВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Неклиновского района   Ростовской области

Постановление

с.Синявское

16 июня 2017г.                                                                                            № 13-Ф

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Синявского сельского поселения Неклиновского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Синявского сельского поселения от 30.07.2007 № 6 «О бюджетном процессе в Синявском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Синявского сельского поселения Неклиновского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, Администрация Синявского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта  бюджета Синявского сельского поселения Неклиновского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Синявского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Синявского сельского поселения		                                  Л.Н.Ермолова

Приложение

к постановлению Администрации

Синявского сельского поселения

от 16.06.2017г. №13-ф

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Синявского сельского поселения Неклиновского района

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Представление в отдел экономики и финансов Администрации Синявского сельского поселения реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Синявского сельского поселения Неклиновского района | до 25 мая 2017 г. | главные распорядители средств бюджета Синявского сельского поселения Неклиновского района |
| 2. | Формирование реестра расходных обязательств Синявского сельского поселения | до 1 июня 2017 г. | Начальник отдела экономики и финансов Администрации Синявского сельского поселения Барлаухян З.Е. |
| 3. | Разработка и представление в отдел экономики и финансов Администрации Синявского сельского поселения информации о предельной штатной численности аппарата Администрации Синявского сельского поселения на 2018 – 2020 годы по главным распорядителям средств бюджета Синявского сельского поселения Неклиновского района, согласованной с Главой Администрации Синявского сельского поселения | до 1 июля 2017 г. | Ведущий специалист Синявского сельского поселения Стариченко А.П. |
| 4. | Разработка и представление в отдел экономики и финансов экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Синявского сельского поселения Неклиновского района на 2018 – 2020 годы, по утвержденным формам | до 15 июля 2017 г. | Специалисты Администрации Синявского сельского поселения по курируемым направлениям |
| 5. | Разработка и представление начальнику отдела экономики и финансов прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Синявского сельского поселения Неклиновского района на 2018 – 2020 годы в разрезе кодов классификации доходов бюджетной системы Российской Федерации и его обоснование по утвержденным формам | до 15 июля 2017 г. | Специалист 1 категории Администрации Синявского сельского поселения Ситникова С.Ю. |
| 6. | Представление в отдел экономики и финансов Администрации Синявского сельского поселения предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Синявского сельского поселения Неклиновского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по формам, установленными распоряжением Администрации Синявского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Синявского сельского поселения Неклиновского района | до 15 августа 2017 г. | Специалисты Администрации Синявского сельского поселения по курируемым направлениям |
| 7. | Формирование и представление Главе Администрации Синявского сельского поселения параметров бюджета Синявского сельского поселения Неклиновского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в том числе изменений параметров бюджетных ассигнований на 2018-2019 годы и объемов бюджетных ассигнований на 2020 год, подготовленных на основе: - прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета Синявского сельского поселения Неклиновского района; - предельных показателей расходов бюджета Синявского сельского поселения Неклиновского района | до 1 ноября 2017г. | Начальник отдела экономики и финансов Администрации Синявского сельского поселения Барлаухян З.Е. |
| 8. | Подготовка и утверждение информации Администрации Синявского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Синявского сельского поселения на 2018 – 2020 годы» | до 15 октября 2017 г. | Финансовый отдел Администрации Синявского сельского поселения |
| 9. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета Синявского сельского поселения Неклиновского района предельных показателей расходов бюджета Синявского сельского поселения Неклиновского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | до 5 ноября 2017г. | Начальник отдела экономики и финансов Администрации Синявского сельского поселения Барлаухян З.Е. |
| 10. | Разработка и согласование с начальником отдела экономики и финансов проектов муниципальных программ Синявского сельского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2018 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Синявского сельского поселения | до 1 октября 2017г. | ответственные исполнители муниципальных программ Синявского сельского поселения |
| 11. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Синявского сельского поселения Неклиновского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным распоряжением Администрации Синявского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Синявского сельского поселения Неклиновского района | до 5 ноября 2017г. | Начальник отдела экономики и финансов Администрации Синявского сельского поселения Барлаухян З.Е. |
| 12. | Подготовка постановления Администрации Синявского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Синявского сельского поселения на 2018 – 2020 годы» | до 15 октября 2017г. | Начальник отдела экономики и финансов Администрации Синявского сельского поселения Барлаухян З.Е. |
| 13. | Подготовка проекта постановления Администрации Синявского сельского поселения «Об основных направлениях долговой политики Синявского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов | до 15 октября 2017г. | Начальник отдела экономики и финансов Администрации Синявского сельского поселения Барлаухян З.Е |
| 14. | Подготовка и утверждение информации «О предварительных итогах социально-экономического развития Синявского сельского поселения за 9 месяцев 2017г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Синявского сельского поселения за 2017 год» | до 15 октября 2017г. | Финансовый отдел Администрации Синявского сельского поселения. |
| 15. | Предоставление начальнику отдела экономики и финансов паспортов муниципальных программ Синявского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 15 октября 2017г. | ответственные исполнители муниципальных программ Синявского сельского поселения |
| 16. | Подготовка и представление в Администрацию Синявского сельского поселения для внесения в Собрание депутатов Синявского сельского поселения следующих проектов решений Собрания депутатов Синявского сельского поселения: «О бюджете Синявского сельского поселения Неклиновского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Синявского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» | до 15 ноября 2017г. до 15 ноября 2017г. | Начальник отдела экономики и финансов Барлаухян З.Е. Ведущий специалист Администрации Синявского сельского поселения Савченко Н.С. |

С постановлением ознакомлены:

Начальник отдела экономики и финансов ______________ Барлаухян З.Е.

Главный  специалист                                   _______________Ющенко Н.В.

Ведущий специалист                                   _______________Савченко Н.С.

Ведущий специалист                                   _______________Стариченко А.П.

Ведущий специалист                                   ______________  Дюжикова Т.Н.

Специалист 1 категории                             _______________ Ситникова С.Ю.

Инспектор                                                    _______________ Козлова С.А.