МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СИНЯВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Неклиновского района   Ростовской области

Постановление

с. Синявское

07 июля 2017г.                                                                                            № 16-Ф

Об утверждении отчетов об исполнении

муниципальных программ за 1 полугодие 2017 года

Синявского сельского поселения

В соответствии с Постановлениями Администрации Синявского сельского поселения от 19.08.2013г. №57 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синявского сельского поселения», от 19.08.2013г. №66 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синявского сельского поселения, от 19.08.2013г. №63 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Синявского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы за                            1 полугодие 2017 года «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Синявского сельского поселения                               от 08.10.2013г.  №86 «Об утверждении муниципальной программы Синявского сельского поселения «Муниципальная политика» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы за                          1 полугодие 2017 года «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Синявского сельского поселения от 08.10.2013г.  №76 «Об утверждении муниципальной программы Синявского сельского поселения «Информационное общество», согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы за                             1 полугодие 2017 года «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Синявского сельского поселения от 08.10.2013г. №84 «Об утверждении муниципальной программы Синявского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы за                           1 полугодие 2017 года «Обеспечение общественного порядка и противодействии преступности», утвержденной постановлением Администрации Синявского сельского поселения от 08.10.2013г. №85 «Об утверждении муниципальной программы Синявского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействии преступности» согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы за                              1 полугодие 2017 года «Развитие коммунального хозяйства и благоустройства территории» утвержденной постановлением Администрации Синявского сельского поселения от 08.10.2013г. №79 «Об утверждении муниципальной программы Синявского сельского поселения «Развитие коммунального хозяйства и благоустройства территории» согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы за                             1 полугодие 2017 года «Развития культуры», утвержденной постановлением Администрации Синявского сельского поселения от 08.10.2013г. №82 «Об утверждении муниципальной программы Синявского сельского поселения «Развития культуры» согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы за                             1 полугодие 2017 года «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Синявского сельского поселения от 08.10.2013г. №80 «Об утверждении муниципальной программы Синявского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы за                            1 полугодие 2017 года «Развитие физической культуры и спорта» утвержденной постановлением Администрации Синявского сельского поселения от 08.10.2013г. №83 «Об утверждении муниципальной программы Синявского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы за                                  1 полугодие 2017 года «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Синявского сельского поселения от 08.10.2013г. №78 «Об утверждении муниципальной программы Синявского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» согласно   приложению 9 к настоящему постановлению.

10. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы за                            1 полугодие 2017 года «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Синявского сельского поселения от 08.10.2013г. №81 «Об утверждении муниципальной программы Синявского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» согласно   приложению 10 к настоящему постановлению.

11. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы за                       1 полугодие 2017 года «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Синявского сельского поселения от 08.10.2013г.  №88 «Об утверждении муниципальной программы Синявского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

13. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

14. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Синявского сельского поселения                                                   Л.Н. Ермолова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Синявского сельского поселения

от 07.07.2017г.  № 16-Ф

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СИНЯВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Муниципальная политика» за 1 полугодие 2017 года.

Отчет об исполнении муниципальной программы Синявского сельского поселения «Муниципальная политика» за 1 полугодие 2017 года составлен отделом экономики и финансов Администрации Синявского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Синявского сельского поселения от 19.08.2013г. № 66 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синявского сельского поселения».

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной программы Синявского сельского поселения «Муниципальная политика» за 1 полугодие 2017 года.	В 2017 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Муниципальная политика» (далее – Программа) было предусмотрено 40,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 40,0 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования составил 17,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 17,6тыс. рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 44,0 процента, в том местный бюджет – 44,0 процента.

Освоены денежные средства по следующим направлениям:

- на дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления в размере 7,0 тыс. руб.,

- на проведение диспансеризации муниципальных служащих в размере – 10,6тыс.руб.

### Таблица № 1

к приложению 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Синявского сельского поселения «Муниципальная политика»

отчетный период 1 полугодие 2017г.                                                    	(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1.Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации Синявского сельского поселения» |
| 1.1. | Обучение на курсах повышения квалификации муниципальных служащих, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Стариченко А.П. | Проведены мероприятия в сфере дополнительного профессионального образования муниципальных служащих по в сфере закупок по 44-ФЗ заключен и исполнен -муниципальный контракт № ДПО-33 от 23.03.2017г.на сумму 7000,00рублей. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 15,0 | 7,0 | 7,0 |
| 1.2 | Участие в обучающих семинарах с муниципальными служащими | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Стариченко А.П. | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2017 | 31.12.2017 | финансирование не требуется | - | - |
| 1.3. | Организация проведения диспансеризации муниципальных служащих | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Стариченко А.П. | Заключен и исполнен муниципальный. контракт от 135.04.2017г.№180 на сумму 10,6т.р. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 20,0 | 10,6 | 10,6 |
| 1.4. | Контрольное событие подпрограммы 1 | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Стариченко А.П. | Х | X | 31.12.2017 | X | X | X |
| 2.Подпрограмма «Противодействие коррупции» |
| 2.1. | антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Стариченко А.П. | формирование эффективной кадровой политики на территории Синявского сельского поселения по противодействию коррупции; реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5,0 | - | - |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Синявского сельского поселения

от 07.07.2017г.  № 16-Ф

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СИНЯВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Информационное общество» за 1 полугодие 2017 года.

Отчет об исполнении муниципальной программы Синявского сельского поселения «Информационное общество» за 1 полугодие 2017 года составлен отделом экономики и финансов Администрации Синявского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Синявского сельского поселения от 19.08.2013г №66 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синявского сельского поселения».

В приложении 2 представлен отчет о реализации муниципальной программы Синявского сельского поселения «Информационное общество» за   1 полугодие 2017 года.

В 2017 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Информационное общество» (далее – Программа) было предусмотрено 229,0тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 229,0 тыс. рублей. После корректировки сумма составила 279,0 тыс.руб.

Фактический объем финансирования за 1 полугодие 2017 года составил 59,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 59,2 тыс. рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 22,0 процента, в том местный бюджет – 22,0 процента.

Освоены денежные средства по следующим направлениям:

-приобретение программного обеспечения и лицензий в администрации Синявского сельского поселения (общесистемного, офисного, антивирусного), консультационное сопровождение программного обеспечения – 10,5тыс . руб.

-приобретение и сопровождение сертифицированного программного обеспечения для организации защищенного обмена информацией и плановая замена ЭЦП – 3,0тыс. руб.

-содержание, обновление и расширение функциональных возможностей официального сайта администрации Синявского сельского поселения –6,0тыс. руб.

-обеспечение официального опубликования нормативно-правовых актов через средства массовой информации – 39,7тыс. руб.

Выводы:

-программа реализуется успешно;

| Таблица № 1 к приложению 2 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Синявского сельского поселения «Информационное общество» отчетный период 1 полугодие 2017г. (тыс. рублей) № п/п Наименование основного мероприятия, контрольного события программы Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) Результат реализации мероприятия (краткое описание) Фактическая дата начала реализации мероприятия Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> предусмотрено муниципальной программой факт на отчетную дату <1> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий» 1.1. Приобретение программного обеспечения и лицензий в администрации Синявского сельского поселения (общесистемного, офисного, антивирусного) Специалист 1 категории отдела экономики и финансов Заключен муниципальный контракт от 16.01.17г. №К2017-12 на сумму- 17,3т.р. Заключен и исполнен муниципальный контракт от 14.06.17г. №39 на сумму- 4,2т.р. 01.01.2017 31.12.2017 30,0 21,5 10,5 1.2 Приобретение и замена технических средств в администрации Синявского сельского поселения Специалист 1 категории отдела экономики и финансов 01.01.2017 31.12.2017 50,0 - - 1.3 Приобретение и сопровождение сертифицированного программного обеспечения для организации защищенного обмена информацией и плановая замена ЭЦП Специалист 1 категории отдела экономики и финансов Заключен и исполнен муниципальный контракт от 10.03.17г. №ПТ-23/03 на сумму-2,2т.р. Заключен и исполнен муниципальный контракт от 15.05.17г. №КТР-222/05 на сумму-0,8т.р. 01.01.2017 31.12.2017 5,0 3,0 3,0 1.4 Приобретение комплекса информационного правого обеспечения «Консультант плюс» Специалист 1 категории отдела экономики и финансов - 01.01.2017 31.12.2017 55,0 0,0 0,0 Подпрограмма 2. «Информационное обеспечение деятельности администрации Синявского сельского поселения» 2.1 Содержание, обновление и расширение функциональных возможностей официального сайта администрации Синявского сельского поселения Специалист 1 категории отдела экономики и финансов Заключен муниципальный контракт от 09.01.17г. № 6 на сумму- 12,0т.р. 01.01.2017 31.12.2017 24,00 12,0 6,0 2.2. Обеспечение официального опубликования нормативно-правовых актов через средства массовой информации Специалист 1 категории отдела экономики и финансов Заключен муниципальный контракт от 16.01.17г. № 10 на сумму- 77,0т.р. 01.01.2017 31.12.2017 115,0 77,0 39,7 |
| --- | --- |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Синявского сельского поселения

от 07.07.2017г.  № 16-Ф

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СИНЯВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ» ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Синявского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за  1 полугодие 2017 года составлен отделом экономики и финансов Администрации Синявского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Синявского сельского поселения от 19.08.2013г №66 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синявского сельского поселения».

В приложении 3 представлен отчет о реализации муниципальной программы Синявского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Реализация программы была направлена на снижение общего количества пожаров, гибели людей и материальных потерь, повышение уровня пожарной безопасности и оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения, участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей, снижение числа травмированных и пострадавших, при обнаружении пожаров и эвакуации.

В рамках реализации программы администрацией поселения приняты ряд нормативных правовых актов по предупреждению и тушению пожаров, создана добровольная пожарная дружина. Ведется обеспечение противопожарным оборудованием, повышение квалификации и обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований. Обнародуются информационные материалы о мерах по предупреждению пожаров, правилах поведения при возникновении пожаров. Населению кроме этого вручаются памятки с данной информацией. Ежегодно проводятся учения по поведению населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Организации оснащены первичными средствами пожаротушения: вода, песок, огнетушители. Здание администрации и СДК оснащены системой пожарной сигнализации.

В 1 полугодии 2017 года было зафиксировано 3 случая возгорания жилых домов и хозяйственных построек в населенном пункте, неоднократно возгоралось место для складирования отходов.

Выводы:

- программа реализуется успешно.

### Таблица №1

к приложению 3

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Синявского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 1 полугодие 2017г.                                                          	(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Защита населения и территории Синявского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» |
| 1.1,1. | Разработка нормативно-правовых документов по делам ГО и ЧС | Ведущий специалист по вопросам ГО и ЧС | В течении 1 полугодия 2017г. производилась разработка нормативно-правовых документов по делам ГО и СЧ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 1.1.2.. | Обучение населения способам защиты и профилактическим действиям | Ведущий специалист по вопросам ГО и ЧС | В течение 1 полугодия 2017г. неоднократно проводились обучение населения способам защиты и профилактическим действиям | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 1.1.3. | Обмен информацией с Единой дежурно-диспетчерской службой Управления по делам ГО и СЧ Администрации Неклиновского района о происшествиях и чрезвычайных ситуациях | Ведущий специалист по вопросам ГО и ЧС | В течение 1 полугодия 2017 года проводилась работа по обмену информации с ЕДДС Управления по делам ГО и ЧС Неклиновского района о происшествиях и чрезвычайных ситуациях | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 1.1.4 | Приобретение печатной продукции по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций | Ведущий специалист по вопросам ГО и ЧС | Мероприятия по данной подпрограмме не проводились (запланированы на 2 полугодие2017г.) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1,5 | - | - |
| 1.1.5. | Установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | Ведущий специалист по вопросам ГО и ЧС | Мероприятия по данной подпрограмме не проводились (запланированы на 2 полугодие2017г.) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 11,0 | - | - |
| 1.1.6. | Обучение специалистов администрации Синявского сельского поселения способам защиты и профилактическим действиям по делам ГО и ЧС | Ведущий специалист по вопросам ГО и ЧС | Мероприятия по данной подпрограмме не проводились (запланированы на 2 полугодие2017г.) | 01.01.207 | 31.12.2017 | 2,5 | - | - |
| Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность» |
| 1.2.1 | Разработка нормативно-правовых документов в области пожарной безопасности | Ведущий специалист по вопросам ГО и ЧС | В течении 1 полугодия 2017г. производилась разработка нормативно-правовых документов в области пожарной безопасности | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 1.2.2.. | Приобретение противопожарного инвентаря - ранцевый огнетушитель «РП-18-Ермак», огнетушитель | Ведущий специалист по вопросам ГО и ЧС | Мероприятия по данной подпрограмме не проводились (запланированы на 2 полугодие2017г.) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 25,0 | - | - |
| 1.2.3 | Стимулирующие выплаты членам добровольной пожарной дружины, принимающих активное участие в ликвидации пожаров на территории Синявского сельского поселения | Финансовый отдел Администрации Синявского сельского повеления | Мероприятия по данной подпрограмме не проводились в связи с отсутствием необходимости | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 25,0 | - | - |
| 1.2.4 | Опахивание пожароопасных объектов и местности прилегающей территории к лесополосам и камышам. | Ведущий специалист по вопросам ГО и ЧС | Заключен и исполнен муниципальный контракт б/н от 14.03.2017г. на безвозмездной основе | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 25,0 | - | - |
| Подпрограмма 3 «Безопасность людей на водных объектах» |
| 1.3.1 | Организация контроля за соблюдением на водных объектах мер безопасности и правил проведения при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей | Администрация Синявского сельского поселения | Программные мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | - |
| 1.3.2. | Распространение памяток о правилах поведения на водных объектах | Администрация Синявского сельского поселения |  | - | - | - | - | - |

### Приложение № 4

к постановлению Администрации Синявского

сельского поселения

от 07.07.2017г.  № 16-Ф

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СИНЯВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 1 полугодие 2017 года.

Отчет об исполнении муниципальной программы Синявского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 1 полугодие 2017 года составлен отделом экономики и финансов Администрации Синявского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Синявского сельского поселения от              19.08.2013г. № 66 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синявского сельского поселения».

В приложении 4 представлен отчет о реализации муниципальной программы Синявского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Реализация программы была направлена на исполнение обязательств по обеспечению общественного порядка и противодействие преступности.

На 2017 год запланировано финансовое обеспечение данной программы в сумме 10,0 тыс. рублей.

Таблица №1

к приложению 4

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Синявского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период 1 полугодие 2017г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Обеспечение безопасности и общественного порядка в Синявском сельском поселении» |
| 1.1 | Вовлечение несовершеннолетних в работу подростково-молодежных клубов, спортивных секций, кружков | Специалист по работе с молодежью | Проведено 8 поселенческих мероприятий | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 1.2. | Проведение конкурсов, направленных на повышение эффективности работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних «Лучший наставник детей и молодежи», «Лучший специалист по профилактической работе» | МБУК «СДК» | -Цикл познавательных программ и фильмов. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5,0 | - | - |
| 1.3. | Выпуск и распространение информационных материалов, направленных на повышение уровня правового, культурного нравственного воспитания граждан | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2,5 | - | - |
| 2.подпрограмма «Противодействие терроризму, экстремизму» |
| 2.1. | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС через СМИ и на официальном сайте администрации в сети Интернет; | Ведущий специалист по вопросам ГО и ЧС | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения; повышение антитеррористической защищенности объектов; | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2,5 | - | - |

### Приложение № 5

к постановлению Администрации Синявского

сельского поселения

от 07.07.2017г.  № 16-Ф

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СИНЯВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Развитие коммунального хозяйства и благоустройства территории»

за 1 полугодие 2017 года.

Отчет об исполнении муниципальной программы Синявского сельского поселения «Развитие коммунального хозяйства и благоустройства территории» за 1 полугодие 2017 года составлен отделом экономики и финансов Администрации Синявского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Синявского сельского поселения от 19.08.2013г №66 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синявского сельского поселения».

В приложении 5 представлен отчет о реализации муниципальной программы Синявского сельского поселения «Развитие коммунального хозяйства и благоустройства территории» за 1 полугодие 2017 года.

Реализация программы направлена на обеспечение надежности функционирования объектов коммунального хозяйства; ликвидация дефицита питьевой воды в населенных пунктах поселения; приведение в качественное состояние элементов благоустройства; привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства и санитарной очистке придомовых территорий; содержание уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах;

В 1 полугодии 2017 года общий объем фактически произведенных расходов составил 1009,53тыс. рублей: за счет средств местного бюджета – 1009,53тыс. рублей,  Финансирование было направлено на коммунальные услуги  оплату уличного освещения, благоустройство территории поселения.

Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 1 полугодие 2017 год выполнены;

Предложение

- учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

### Таблица № 1

к приложению 5

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Синявского сельского поселения «Развитие коммунального хозяйства и благоустройства территории» отчетный период 1 полугодие 2017г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства» в Синявском сельском поселении |
| 1.1. | Техническое обслуживание газопровода-отвода и АГРС-3 «Пролетарская диктатура» | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,00 | - | - |
| 1.2 . | Мероприятия в области коммунального хозяйства: расходные материалы для Синявских ВОС | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Мероприятия в 1 полугодии 2017г.по данной подпрограмме не проводились в связи с отсутствием необходимости | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 20,0 | - | - |
| 1.3. | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителя товаров работ, услуг) | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | - | - |
| 1.4. | Расходы на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги на 2017год в рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства в Синявском сельском поселении» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства и благоустройства территории» | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,00 | - | - |
| 2 Подпрограмма «Развитие благоустройства территории в Синявском сельском поселении» |
| 2.1. | Оплата за электроэнергию уличного освещения | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Заключен муниципальный контракт. от 30.12.16г. №6 на сумму- 1735,2т.р. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1735,2 | 1735,2 | 580,70 |
| 2.2. | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | - | - |
| 2.3. | Работы по уборке мусора и покосу травы на территориях кладбищ | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 80,0 | - | - |
| 2.4. | Строительство и содержание фонтана, аварийных деревьев, вырубка кустарников, покос травы, содержание и ремонт памятников, приобретение и установка детских игровых площадок, приобретение косилок, содержание и ремонт муниципального имущества(трактора) прочие мероприятия в рамках благоустройства территории Синявского сельского поселения. | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | -увеличение количества мест массового отдыха; создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности Синявского с/п; -развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения. Заключены и исполнены муниципальные контракты: №36108210 от 20.03.2017г. на сумму 1,2тыс. рублей (ОСАГО на трактор) №30 от 03.05.2017г. на сумму 5,4тыс руб. (рассада цветов для аллеи славы) №31 от 03.05.2017г. на сумму 17,9тыс. руб. (приобретение технического инвентаря) №35 от 03.05.2017г. на сумму 1,0тыс. руб. (приобретение секаторов) №34 от 26.05.2017г. на сумму 99,5тыс. руб. (поставка детской игровой площадки) №40 от 29.05.2017г. на сумму 4,0тыс. руб. (составление сметной документации) №37 от 01.06.2017г. на сумму 10,0тыс. руб. (приобретение табличек с информационными надписями) №36 от 08.06.2017г. на сумму 99,2тыс. руб. (изготовление летней сцены в х. Мержаново) №38 от 05.06.2017г. на сумму 8,2тыс. руб. (запасные части к трактору- стартер) Заключены и исполнены гражданско- правовые договора в рамках благоустройства территории Синявского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1662,6 | 495,4 | 428,8 |
| 3 | Контрольное событие подпрограммы | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Заключены и исполнены муниципальные контракты по благоустройству территории, исполнение по основному мероприятию составляет 100 % | X | 31.12.2017 | X | X | X |

### Приложение № 6

к постановлению Администрации Синявского

сельского поселения

от 07.07.2017г.  № 16-Ф

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СИНЯВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА.

Отчет об исполнении муниципальной программы Синявского сельского поселения «Развитие культуры» за 1 полугодие 2017 года составлен отделом экономики и финансов Администрации Синявского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Синявского сельского поселения от 19.08.2013г №66 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синявского сельского поселения».

В приложении 6 представлен отчет о реализации муниципальной программы Синявского сельского поселения «Развитие культуры».

Реализация программы была направлена на обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры и искусства; создание условий для сохранения культурного  потенциала поселения; повышение роли культуры в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей; достижения более высокого качественного уровня культурного обслуживания жителей поселения; усиление информационной, культурной, просветительской и социальной функции библиотеки, повышение мотивации к чтению, книги, информационным ресурсам различных групп пользователей.

В отчетном, 2017 году, на реализацию программы запланировано направить 1969,7тыс. рублей, из них из средств местного бюджета – 1969,7тыс. руб.

В результате реализации программных мероприятий МБУК «Синявского СДК» были проведены следующие праздничные мероприятия:

-  мероприятия, связанные с празднованием нового года: «Новый год в каждый дом», «Новогодний переполох», «В царствие славного мороза»; «Татьянин день»;  «День защитника отечества»; «Масленица»; «Аленький цветочек» концерт, посвященный к 8 марта; «Первоапрельский переполох»; «Май, труд, драйв»;  мероприятия, посвященные празднованию Дню Победы: праздничный концерт «Мы помним…», акция «Георгиевская ленточка», акция «Бессмертный полк»; «Детство это ты и я», мероприятия посвященные к Дню России: акция «Триколор каждому», праздничный концерт «Горжусь тобой, моя Россия!»;  «Моя семья –моя Россия»; День молодежи;

- нформационно-просветительные мероприятия по правовому, нравственно-              эстетическому, патриотическому воспитанию;

Выводы:

- программа реализуется успешно;

- запланированные мероприятия программы на 1 полугодие 2017 год выполнены;

### Таблица № 1

к приложению 6

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Синявского сельского поселения «Развитие культуры»

отчетный период 1 полугодие 2017г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма Развитие МБУ Синявского сельского поселения «Синявский Дом культуры и клубы» |
| 1.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ Синявского сельского поселения «Синявский Дом культуры и клубы» | Начальник отдела экономики и финансов | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, процент исполнения –41,1 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1969,77 | 808,4 | - |
| 1.2. | Контрольное событие подпрограммы |  | Количество культурно-массовых мероприятий 135 количество посетителей культурно- массовых мероприятий 9531 чел. | X | 31.12.2017 | X | X | X |

Приложение № 7

к постановлению Администрации Синявского

сельского поселения

от 07.07.2017г.  № 16-Ф

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СИНЯВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

За1 полугодие 2017 года.

Отчет об исполнении муниципальной программы Синявского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 1 полугодие 2017 года составлен отделом экономики и финансов Администрации Синявского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Синявского сельского поселения от 19.08.2013г. № 66 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синявского сельского поселения».

В приложении 7 представлен отчет о реализации муниципальной программы Синявского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 1 полугодие 2017 года.

В 2017 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – Программа) было предусмотрено 165,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 165,0 тыс. рублей. после корректировки плановых назначений сумма составила 265,0тыс. рублей.

Фактический объем финансирования за 1 полугодие 2017 года составил 45,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 45,8 тыс. рублей.

Освоенные денежные средства направлены на следующие мероприятие:

-   проведение противоклещевой обработки и обработки от комаров на территории поселения.

-   вывоз ТБО.

### Таблица № 1

к приложению 7

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Синявского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

отчетный период 1 полугодие 2017г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Охрана окружающей среды» |
| 1.1. | Проведение сходов граждан с доведением информации: -об охране окружающей среды | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение населения Синявского сельского поселения информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Синявского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
| 1.2. | Проведение дней экологической безопасности «Экология. Безопасность. Жизнь»; проведение в детских дошкольных и школьных заведениях, занятий на тему «Сохраним планету» (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т.д.) | Директор МБУК «Синявский ДК и К» | 10.01.2017г. проведено мероприятие, посвященное открытию Года экологии. 08.02.2017г. кинолекторий для детей на тему экологии 28.02.2017г. познавательно-игровая программа по экологии для детей «За природу в ответе и взрослые и дети» 11.03.2017г. кинолекторий для детей на тему экологии 18.04.2017г. экологическое путешествие «Окно в природу» к общероссийскому дню защиты от экологической опасности 19.06.2017г. кинолекторий на тему экологии для воспитанников детского сада и младших школьников | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
| 1.3. | Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию населения: проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке: - прилегающих к организациям и предприятиям территорий в населенных пунктах; - кладбищ; - памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны. | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение населения Синявского сельского поселения информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Синявского сельского поселения; | 01.01.2017 | 31.12.2017 | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма «Формирование комплексной системы по ликвидации несанкционированных свалок» |
| 2.1. | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок: Проведение сходов граждан с доведением информации: -о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе; -об исполнении правил благоустройства территории поселения | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | X | X | X |
| 2.2 | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами: -проведение работы по заключению договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 80%; -информационная работа с населением; Применение административной практики | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
| 2.3. | -ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения. | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Заключен и исполнен муниципальный контракт от 25.01.17г. № 7 на сумму – 22,6т.р. | 01.01.2017 | 31.12.17 | 240,0 | 22,6 | 22,6 |
| 2.4 | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: -проведение рейдов -применение административной практики | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | В 1 полугодии 2017г периодически проводятся мероприятия по предотвращению выжигания сухой растительности | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
| 2.5. | Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, карьерах, применение административной практики. | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | В 1 полугодии 2017г. неоднократно проводились рейды по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, карьерах | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
| 2.6. | Проведение противоклещевой обработки территории мест захоронений. (Аккарицидная обработка кладбищ) | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Проведены противоклещевая обработка кладбища, детских площадок на территории поселения Заключен и исполнен муниципальный контракт от 10.04.17г. №45 на сумму- 23,3т.р. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 25,0 | 23,3 | 23,3 |
| 2.7 | -информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектами. | Глава Синявского сельского поселения, специалисты администрации | Информирование проводится путем развешивания объявлений, а также через СМИ и официальный сайт Администрации Синявского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |

Приложение № 8

к постановлению Администрации Синявского

сельского поселения

от 07.07.2017г.  № 16-Ф

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СИНЯВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Развитие физической культуры и спорта»

За 1 полугодие 2017 года.

Отчет об исполнении муниципальной программы Синявского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2017 года составлен отделом экономики и финансов Администрации Синявского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Синявского сельского поселения от 19.08.2013г.            №66 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синявского сельского поселения».

В приложении 8 представлен отчет о реализации муниципальной программы Синявского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2017 года.

В 2017 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (далее – Программа) было предусмотрено 120,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 120,0 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования за 1 полугодие 2017 года составил 45,9тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 45,9тыс. рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 38,3 процента.

Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 1 полугодие 2017 года выполнены;

### Таблица № 1

к приложению 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Синявского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» отчетный период 1 полугодие 2017г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |
| 1.1. | Создание условий для максимального вовлечения населения муниципального образования в систематические занятия физической культурой и спортом. Проведение спортивно-массовых мероприятий | Администрация Синявского сельского поселения | Официальные спортивно-массовые мероприятия проведены в соответствии с календарным планом. - оплата членского взноса и судейства в Чемпионате Неклиновского района по футболу в 2017году | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10,0 | 7,0 | 7,0 |
| . 1.2. | Приобретение спортивного инвентаря для спортивных команд поселения | Отдел экономики и финансов |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10,0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Расходы на содержание работника по организации и проведении спортивно массовых мероприятий | Администрация Синявского сельского поселения | Заключены гражданско-правовые договора | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 100,0 | 47,3 | 38,9 |
| Подпрограмма 2 «Информационно-методическое обеспечение» |
| 2.1. | Проведение мониторинга потребности в физкультурных кадрах. | Администрация Синявского сельского поселения |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
| 2.2. | Взаимодействие с муниципальными образованиями Неклиновского района в обмене опытом, в сфере физической культуры и спорта (участие в семинарах, совещаниях); | Администрация Синявского сельского поселения |  | 01.01.17 | 31.12.2017 | X | X | X |
| 2.3 | Внесение предложений об изменении и дополнении нормативно-правовых актов, регулирующих развитие культуры и спорта в Синявском сельском поселении | Администрация Синявского сельского поселения |  | 01.01.17 | 31.12.2017 | X | X | X |
| 2.4 | Создание системы информационного обеспечение здорового образа жизни, пропаганды физической культуры и спорта о лучших спортсменах и ветеранах спорта. | Администрация Синявского сельского поселения |  | 01.01.17 | 31.12.2017 | X | X | X |
| 2.5 | Привлечение и активное участие представителей общественности, а также волонтеров в развитии физической культуры и спорта | Администрация Синявского сельского поселения |  | 01.01.17 | 31.12.2017 | X | X | X |

Таблица № 1

к приложению 9

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Синявского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан»

отчетный период 1 полугодие 2017г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» |
| 1.1. | Назначение государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Администрация Синявского сельского поселения |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
| 1.2. | выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы путем перечисления денежных средств на счета получателей в кредитных учреждениях; | Отдел экономики и финансов | Ежемесячно выплачивается государственная пенсия лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы путем перечисления денежных средств на счета получателей в кредитных учреждениях; | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 110,0 | 47,6 | 47,6 |
| 1.3. | Проведение перерасчета государственной пенсии за выслугу лет при изменении трудовой пенсии и изменении размера оплаты труда муниципальных служащих | Отдел экономики и финансов | В 1 полугодии 2017 года был произведен перерасчет государственной пенсии. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Старшему поколению почет и уважение» |
| 2.1 | Обеспечение участия пожилых людей в воспитательном процессе учреждений образования | Администрация поселения |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
| 2.2. | Проведение мероприятий ко «Дню пожилого человека»; | Администрация поселения; МБУК ССП «Синявский ДК и К»; соцработникиП " муниципальной службы | мероприятия проведены в соответствии с календарным планом. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | X | X | X |
| 2.3. | Проведение в библиотеках благотворительных акций, дней отдыха, тематических программ | Администрация поселения; МБУК ССП «Синявская сельская библиотека» | мероприятия проведены в соответствии с календарным планом. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | X | X | X |

Приложение № 9

к постановлению Администрации Синявского

сельского поселения

от 07.07.2017г.  № 16-Ф

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СИНЯВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Социальная поддержка граждан»

За 1 полугоодие2017года.

Отчет об исполнении муниципальной программы Синявского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 1 полугодие 2017 года составлен отделом экономики и финансов Администрации Синявского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Синявского сельского поселения от 19.08.2013 г. № 66 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синявского сельского поселения».

В приложении 9 представлен отчет о реализации муниципальной программы Синявского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

За1 полугодие 2017 года.

В 2017 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (далее – Программа) было предусмотрено 110,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 110,0 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования составил 47,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 47,6тыс. рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 43,3 процент.

Освоены денежные средства в полном объеме расходов по следующим направлениям:

- выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим

муниципальные    должности и должности муниципальной   службы путем

перечисления денежных средств на счета получателей в кредитных

учреждениях;

Выводы:

- программа реализуется успешно;

- запланированные мероприятия программы на1 полугодие 2017 года выполнены;

- промежуточные значение целевых показателей на 2017год достигнуты.

Предложение:

- учитывая, что реализация программы продвигается успешно

целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая

темпы роста.

Приложение № 10

к постановлению Администрации Синявского

сельского поселения

от 07.07.2017г.  № 16-Ф

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СИНЯВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Энергоэффективность и развитие энергетики»

За 1 полугодие 2017 года.

Отчет об исполнении муниципальной программы Синявского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 1 полугодие 2017 года составлен отделом экономики и финансов Администрации Синявского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Синявского сельского поселения от 19.08.2013 г № 66 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синявского сельского поселения».

В приложении 10 представлен отчет о реализации муниципальной программы Синявского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 1 полугодие 2017 года.

В 2017 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – Программа) было предусмотрено 10,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 10,0 тыс. рублей.

Освоены денежные средства в 1 полугодии 2017г не были по причине оптимизации расходов.

### Таблица № 1

к приложению 10

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Синявского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» отчетный период 1 полугодие 2017г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
| 1. | Пропаганда и методическая работа по вопросам энегросбережения | Администрация Синявского сельского поселения |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
| 2. | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | Администрация Синявского сельского поселения |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
| 3 | Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энерго-сберегающих мероприятий по энергосервисным договорам | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Ежемесячный мониторинг электроэнергии - уличного освещения. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
| 4 | При проведении договорной кампании строго придерживаться утвержденных лимитов по электроэнергии | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Ежемесячный мониторинг лимитов по электроэнергии в т.ч. уличного освещения. | 01.01.17 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
| 5 | При составлении смет затрат на оплату электроэнергии в бюджетных организациях учитывать фактический расход за предшествующие года. | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
| 6 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные). | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Мероприятия по данному направлению не проводились в связи с отсутствие необходимости | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3,0 | - | - |
| 5 | Установка реле времени на счетах учета фонарного освещения | Ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Мероприятия по данному направлению не проводились в связи с отсутствие необходимости | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 7,0 | - | - |

Приложение № 11

постановлению

Администрации Синявского

сельского поселения

от 07.07.2017г.  № 16-Ф

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СИНЯВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

за 1 полугодие 2017 года.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Синявского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 1 полугодие 2017 года составлен отделом экономики и финансов Администрации Синявского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Синявского сельского поселения от 19.08.2013г № 66 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синявского сельского поселения».

В приложении 11 представлен отчет о реализации муниципальной программы Синявского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за1 полугодие 2017 года.

В 2017 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – Программа) было предусмотрено 4305,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 4305,0 тыс. рублей.  После корректировки сумма плановых назначений составила 4150,0 тыс. руб.

Фактический объем финансирования составил 1773,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 1773,4 тыс. рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 42,8 процентов.

Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 1 полугодие 2017 года  выполнены;

### Таблица № 1

к приложению 11

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Синявского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

отчетный период 2016г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 1.1. | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Синявского сельского поселения и снижением недоимки | Отдел экономики и финансов | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам за 1 полугодие 2017г. в размере 955,3 тыс. руб. или 95,0 % к плану соответствующего периода 1006,6 тыс. руб., и 19,7 % к годовому плану доходов. достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | 01.01.2017 | 31.12.17 | Х | Х | Х |
| 1.2. | Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Синявского сельского поселения | Отдел экономики и финансов | Проведена оценка эффективности налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот, принято решение оставить налоговые льготы на прежнем уровне. | 01.01.17 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
| 1.3. | Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | отдел экономики и финансов | переход на формирование и исполнение бюджета Синявского сельского поселения Неклиновского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 2. «Организация управления муниципальными финансами» |
| 2.1. | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Отдел экономики и финансов | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Синявского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
| 2.2. | Обеспечение выполнения расходных обязательств Синявского сельского поселения и создание условий для их оптимизации | Отдел экономики и финансов | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | X | X | X |
| 2.3. | Совершенствование муниципального финансового контроля с учетом перехода на программный бюджет | Отдел экономики и финансов | Контроль за правильностью, эффективностью и целевым использованием бюджетных средств, Проведение тематических и комплексных финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений и предприятий (в части субсидии) в части соблюдения финансового и бюджетного законодательства. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | X | X | X |
| 2.4. | Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы | Отдел экономики и финансов | Подготовка и опубликование материалов на официальном сайте Администрации поселения, в соответствии с утвержденным перечнем | 01.01.2017 | 31.12.2017 | X | X | X |
| 2.5. | Обеспечение выполнения функций финансового органа Синявского сельского поселения | Отдел экономики и финансов | Обеспечена деятельность Администрации Синявского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 4150,0 | 1773,4 | 291,7 (без учетов расходов на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда) |
| 3. | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» |
| 3.1. | обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований, управления муниципальным долгом Синявского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Отдел экономики и финансов | Муниципальный долг в бюджете Синявского сельского поселения за период 1 полугодие 2017 года отсутствует | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | X |
|  | Контрольное событие программы | Отдел экономики и финансов |  | 01.01.17 | 31.12.17 | X | X | X |