РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СИНЯВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июня 2021г.                                             с. Синявское                                        №34

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Синявского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Синявского сельского поселения от 30.07.2007 № 66 «О бюджетном процессе в Синявском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Синявского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Администрация Синявского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Синявского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Синявского сельского поселения по курируемым вопросам обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синявского

сельского поселения 						                Л.Н.Ермолова

Приложение

к постановлению Администрации

Синявского сельского поселения

от 25.06.2021г. № 34

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Синявского сельского поселения

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Синявского сельского поселения в разрезе кодов классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 – 2024 годы и его обоснования по утвержденным формам | до 15 июля 2021г. | Ведущий специалист отдела экономики и финансов Администрации Синявского сельского поселения Ситникова С.Ю. |
| 2. | Разработка экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Синявского сельского поселения и прогноза бюджета Синявского сельского поселения на 2022 – 2024 годы в части налоговых и неналоговых доходов по установленным формам | до 20 июля 2021г. | Ведущий специалист отдела экономики и финансов Администрации Синявского сельского поселения Ситникова С.Ю. |
| 3. | Представление прогноза показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Синявскому сельскому поселению на 2022 – 2024 годы | до 15 июля 2021г. | Специалисты по курируемым направлениям |
| 4. | Разработка и формирование информации о предельной штатной численности органов местного самоуправления Синявского сельского поселения на 2022 – 2024 годы по главным распорядителям средств бюджета Синявского сельского поселения, согласованной с Главой Администрации Синявского сельского поселения | до 20 июля 2021г. | Специалисты по курируемым направлениям |
| 5. | Представление предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Синявского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по формам, установленным распоряжением администрации Синявского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Синявского сельского поселения | до 01 сентября 2021г. | Специалисты по курируемым направлениям |
| 6. | Согласование с главными распорядителями средств областного бюджета объемов субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, с предоставлением подтверждений о выделении собственных средств: на 2022 – 2024годы – выписка из решения о бюджете Синявского сельского поселения на 2021 – 2023 годы, на 2024 год –правовой акт Администрации Синявского сельского поселения о включении в бюджет Синявского сельского поселения на 2022 – 2024 годы собственных средств на софинансирование субсидий областного бюджета | до 15 июля 2021г. | Начальник отдела экономики и финансов Администрации Синявского сельского поселения Барлаухян З.Е. |
| 7. | Рассмотрение Администрацией Синявского сельского поселения нормативов штатной численности муниципальных служащих муниципальных образований на 2022 – 2024 годы | до 31 июля 2021г. | Специалисты по курируемым направлениям |
| 8. | Проведение оценки налоговых расходов Синявского сельского поселения | до 30 августа 2021г. | Специалисты по курируемым направлениям |
| 9. | Подготовка проекта распоряжения Администрации Синявского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Синявского сельского поселения на 2022 – 2024 годы» | до 10 октября 2021г. | Начальник отдела экономики и финансов Администрации Синявского сельского поселения Барлаухян З.Е. |
| 10. | Формирование и представление Главе Администрации Синявского сельского поселения параметров бюджета Синявского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета Синявского сельского поселения; предельных показателей расходов бюджета Синявского сельского поселения | до 25 октября 2021г. | Начальник отдела экономики и финансов Администрации Синявского сельского поселения Барлаухян З.Е. |
| 11. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Синявского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным распоряжением администрации Синявского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Синявского сельского поселения | до 28 октября 2021г. | Начальник отдела экономики и финансов Администрации Синявского сельского поселения Барлаухян З.Е. |
| 12. | Разработка и согласование проектов муниципальных программ Синявского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2022 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Синявского сельского поселения | до 30 сентября 2021г. | ответственные исполнители муниципальных программ Синявского сельского поселения |
| 13. | Подготовка проекта постановления Администрации Синявского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Синявского сельского поселения на 2022 – 2024 годы» | до 25 октября 2021г. | Начальник отдела экономики и финансов Администрации Синявского сельского поселения Барлаухян З.Е. |
| 14. | Подготовка проекта постановления Администрации Синявского сельского поселения об основных направлениях долговой политики Синявского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | до 25 октября 2021г. | Начальник отдела экономики и финансов Администрации Синявского сельского поселения Барлаухян З.Е. |
| 15. | Подготовка проекта распоряжения Администрации Синявского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Синявского сельского поселения за 9 месяцев 2021г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Синявского сельского поселения за 2021 год» | до 20 октября 2021г. | Начальник отдела экономики и финансов Администрации Синявского сельского поселения Барлаухян З.Е. |
| 16. | Представление паспортов муниципальных программ Синявского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 15 октября 2021г. | ответственные исполнители муниципальных программ Синявского сельского поселения |
| 17. | Подготовка и представление в Собрание депутатов Синявского сельского поселения следующих проектов решений Собрания депутатов Синявского сельского поселения: «О бюджете Синявского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Синявского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | до 15 ноября 2021г. до 15 ноября 2021г. | Начальник отдела экономики и финансов Администрации Синявского сельского поселения Барлаухян З.Е. Главный специалист Администрации Синявского сельского поселения Савченко Н.С. |

Начальник отдела экономики и финансов 									З.Е.Барлаухян