ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СИНЯВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________ 2018г. №_______

с. Синявское

Об утверждении отчета за 9 месяцев 2018 года об исполнении плана реализации муниципальных программ Синявского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Синявского сельского поселения от 30.07.2018г. № 35-Ф «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синявского сельского поселения», браспоряжением Администрации Синявского сельского поселения от 19.08.2013г. № 66 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Синявского сельского поселения», Администрация Синявского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчеты за 9 месяцев 2018 года об исполнении плана реализации следующих муниципальных программ Синявского сельского поселения:

1.1. «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (приложение 1).

1.2. «Муниципальная политика» (приложение 2).

1.3. «Развитие коммунального хозяйства и благоустройства территории» (приложение 3).

1.4. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (приложение 4).

1.5. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (приложение 5).

1.6. «Энергоэффективность и развитие энергетики» (приложение 6).

1.7. «Развитие культуры » (приложение 7).

1.8. «Развитие физической культуры и спорта» (приложение 8).

1.9. «Социальная поддержка граждан» (приложение 9).

1.10. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (приложение 10).

1.11. «Информационное общество» (приложение 11).

1.12. «Формирование современной городской среды» (приложение 12).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Синявского сельского поселения.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синявского

сельского поселения	                                                         Л.Н.Ермолова

- Приложение  1

к  Постановлению

Администрации Синявского

сельского поселения

от _______2018г   № ______

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 9 месяцев 2018 года

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия программы | - Ответственный исполнитель | - Результат реализации мероприятия | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации мероприятия | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | - Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Факт на отчетную дату |  |
| - 1 | - Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы Синявского сельского поселения | - Администрация Синявского сельского поселения | - Обеспечена прозрачность, надежность и безопасность бюджетной системы - Синявского сельского поселения | - 01.01.2018 | - 30.09.2018 | - 4756,8 | - 2755,6 | - 318,7 - без учетов расходов на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда) |
|  | - ИТОГО |  |  |  |  | - 4756,8 | - 2755,6 | - 318,7 |

- Приложение  2

к  Постановлению Администрации

Синявского сельского поселения

от _______2018г   № ______

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика»

за 9 месяцев 2018 года

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия программы | - Ответственный исполнитель | - Результат реализации мероприятия | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации мероприятия | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | - Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Факт на отчетную дату |  |
| - 1 | - Обучение на курсах повышения квалификации муниципальных служащих, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | - Администрация Синявского сельского поселения | - Повышение квалификации муниципальных служащих | - 01.01.2018 | - 30.09.2018 | - 30,0 | - 12,0 | - 12,0 |
| - 2 | - Организация проведения диспансеризации - муниципальных служащих | - Администрация Синявского сельского поселения | - Медицинское наблюдение за здоровьем муниципальных служащих | - 01.01.2018 | - 30.09.2018 | - 20,0 | - 14,0 | - 14,0 |
| - 3. | Организация обучения (стажировки) специалистов органов местного самоуправления, проводящих антикоррупционную экспертизу | - Администрация Синявского сельского поселения | - Антикоррупционные меры | - 01.01.2018 | - 30.09.2018 | - 5,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - ИТОГО: |  |  |  |  | - 55,0 | - 26,0 | - 26,0 |

- Приложение  3

к  Постановлению Администрации

Синявского сельского поселения

от _______2018г   № ______

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие коммунального хозяйства и благоустройства территории» за 9 месяцев 2018 года

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия программы | - Ответственный исполнитель | - Результат реализации мероприятия | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации мероприятия | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | - Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Факт на отчетную дату |  |
| - 1 | - Оплата за электроэнергию уличного освещения | - Администрация Синявского сельского поселения | - Развитие благоустройства территории Синявского сельского поселения | - 01.01.2018 | - 30.09.2018 | - 1413,1 | - 651,9 | - 1413,1 |
| - 2 | Работы по уборке мусора и покосу травы на территориях кладбищ | - Администрация Синявского сельского поселения | - Улучшение санитарного состояния гражданского кладбища | - 01.01.2018 | - 30.09.2018 | - 80,0 | - 30,0 | - 30,0 |
| - 3 | - Реализация мероприятий, связанных с отловом и содержанием безнадзорных животных на территории Синявского сельского поселения | - Администрация Синявского сельского поселения | - Развитие благоустройства территории Синявского сельского поселения | - 01.01.2018 | - 30.09.2018 | - 45,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 4. | - Строительство и содержание фонтана, спиливание ветхих аварийных деревьев, вырубка кустарников, покос травы, содержание и ремонт памятников, приобретение и установка детских игровых площадок, приобретение косилок, содержание и ремонт муниципального имущества (трактора), прочие мероприятия в рамках благоустройства территории Синявского сельского поселения. | - Администрация Синявского сельского поселения | - Развитие благоустройства территории Синявского сельского поселения | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 6388,9 | 2255,2 | 2826,4 |
|  | - ИТОГО |  |  |  |  | - 7877,0 | - 2937,1 | - 4269,5 |

- Приложение 4

к Постановлению Администрации

Синявского сельского поселения

от _______2018г   № ______

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 9 месяцев 2018 года

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия программы | - Ответственный исполнитель | - Результат реализации мероприятия | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации мероприятия | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | - Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Факт на отчетную дату |  |
| - 1 | - Приобретение печатной продукции по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций | - Администрация Синявского сельского поселения | - Защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - 1,5 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 2 | - Установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | Администрация Синявского сельского поселения | Защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 3. | Обучение специалистов администрации Синявского сельского поселения способам защиты и профилактическим действиям по делам ГО и ЧС | Администрация Синявского сельского поселения | Защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| - 4. | Приобретение противопожарного инвентаря, ранцевых огнетушителей «РП-18-Ермак», хлопушек, огнетушителей, заправка и ремонт огнетушителей и т.д | Администрация Синявского сельского поселения | Защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 55,0 | 52,4 | 52,4 |
| - 5. | Обустройство противопожарных полос, опахивание пожароопасных объектов и местности прилегающей территории к лесополосам и камышам. | Администрация Синявского сельского поселения | Защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 20,0 | 14,6 | 14,6 |
|  | - ИТОГО: |  |  |  |  | - 90,0 | - 67,0 | - 67,0 |

- Приложение 5

к Постановлению Администрации

Синявского сельского поселения

от _______2018г   № ______

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 9 месяцев 2018 года

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия программы | - Ответственный исполнитель | - Результат реализации мероприятия | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации мероприятия | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | - Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Факт на отчетную дату |  |
| - 1 | - Проведение конкурсов, направленных на повышение эффективности работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних «Лучший наставник детей и молодежи», «Лучший специалист по профилактической работе» | - Администрация Синявского сельского поселения | - Противодействие преступности в Синявском сельском поселении | - 01.01.2018 | - 30.09.2018 | - 5,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 2 | - Выпуск и распространение информационных материалов, направленных на повышение уровня правового, культурного нравственного воспитания граждан | - Администрация Синявского сельского поселения | - Усиление защищенности мест массового пребывания граждан | - 01.01.2018 | - 30.09.2018 | - 2,5 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 3. | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС через СМИ и на официальном сайте администрации в сети Интернет; | - Администрация Синявского сельского поселения | - Усиление антитеррористической защищенности населения | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 2,5 | 0 | 0 |
|  | - ИТОГО: |  |  |  |  | - 10,0 | - 0,0 | - 0,0 |

- Приложение 6

к Постановлению Администрации

Синявского сельского поселения

от _______2018г   № ______

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 9 месяцев 2018 года

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия программы | - Ответственный исполнитель | - Результат реализации мероприятия | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации мероприятия | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | - Заключено соглашений на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Факт на отчетную дату |  |
| - 1 | - Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные). - Установка реле времени на счетах учета фонарного освещения | - Администрация Синявского сельского поселения | - Снижение энергозатрат и повышение эффективности за счет замены неэффективных ламп внутреннего освещения на энергоэкономичные | - 01.01.2018 | - 30.09.2018 | - 70,0 | - 5,8 | - 5,8 |
|  | - ИТОГО |  |  |  |  | - 70,0 | - 5,8 | - 5,8 |

- Приложение 7

к Постановлению Администрации

Синявского сельского поселения

от _______2018г   № ______

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

за 9 месяцев 2018 года

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия программы | - Ответственный исполнитель | - Результат реализации мероприятия | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации мероприятия | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | - Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Факт на отчетную дату |  |
| - 1 | - Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ Синявского сельского поселения «Синявский Дом культуры и клубы» | - Администрация Синявского сельского поселения | - Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития | - 01.01.2018 | - 30.09.2018 | - 4191,2 | - 2986,3 | - 1573,6 - (без учетов расходов на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда) |
|  | - ИТОГО |  |  |  |  | - 4191,2 | - 2986,3 | - 1573,6 |

- Приложение 8

к Постановлению Администрации

Синявского сельского поселения

от _______2018г   № ______

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

за 9 месяцев 2018 года

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия программы | - Ответственный исполнитель | - Результат реализации мероприятия | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации мероприятия | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | - Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Факт на отчетную дату |  |
| - 1 | - Создание условий для максимального вовлечения населения муниципального образования в систематические занятия физической культурой и спортом Проведение спортивно-массовых мероприятий | - Администрация Синявского сельского поселения | - Увеличение доли жителей Синявского сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Синявского сельского поселения | - 01.01.2018 | - 30.09.2018 | - 10,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 2 | - Приобретение спортивного инвентаря для спортивных команд поселения | - Администрация Синявского сельского поселения | - увеличение количества спортивных мероприятий на территории Синявского сельского поселения. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - ИТОГО |  |  |  |  | - 30,0 | - 0,0 | - 0,0 |

- Приложение 9

к Постановлению Администрации

Синявского сельского поселения

от _______2018г   № ______

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

за 9 месяцев 2018 года

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия программы | - Ответственный исполнитель | - Результат реализации мероприятия | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации мероприятия | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | - Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Факт на отчетную дату |  |
| - 1 | - выплата государственной - пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и - должности муниципальной службы путем перечисления денежных средств на счета получателей в - кредитных - учреждениях; | - Администрация Синявского сельского поселения | - Создание благоприятных условий проживания и жизнедеятельности неработающих муниципальных служащих (инвалидов) | - 01.01.2018 | - 30.09.2018 | - 125,0 | - 79,7 | - Выплата муниципальной пенсии |
|  | - ИТОГО |  |  |  |  | - 125,0 | - 79,7 |  |

- Приложение 10

к Постановлению Администрации

Синявского сельского поселения

от _______2018г   № ______

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 9 месяцев 2018 года

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия программы | - Ответственный исполнитель | - Результат реализации мероприятия | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации мероприятия | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | - Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Факт на отчетную дату |  |
| - 1 | - ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | - Администрация Синявского сельского поселения | - Создание благоприятной окружающей среды и улучшение экологической обстановки в Синявском сельском поселении | - 01.01.2018 | - 30.09.2018 | - 340,0 | - 99,0 | - 99,0 |
| - 2 | - Проведение противоклещевой обработки территории мест захоронений. (Аккарицидная обработка кладбищ, стадионов, детских и спортивных площадок) - Дезинсекционные услуги по борьбе с комарами территория вдоль берега реки) | Администрация Синявского сельского поселения | Создание благоприятной окружающей среды и улучшение экологической обстановки в Синявском сельском поселении | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 75,0 | 19,8 | 19,8 |
|  | - ИТОГО |  |  |  |  | - 415,0 | - 118,8 | - 118,8 |

- Приложение 11

к Постановлению Администрации

Синявского сельского поселения

от _______2018г   № ______

- ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество»

за 9 месяцев 2018 года

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия программы | - Ответственный исполнитель | - Результат реализации мероприятия | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации мероприятия | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | - Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Факт на отчетную дату |  |
| - 1 | - Развитие информационных технологий | - Администрация Синявского сельского поселения | - Повышение эффективности деятельности органов и структурных подразделений администрации Синявского сельского поселения; - 100% обеспечение органов местного самоуправления компьютерной техникой | - 01.01.2018 | - 30.09.2018 | - 140,0 | - 34,6 | - 74,9 |
| - 2 | - Информационное обеспечение деятельности администрации Синявского сельского поселения | - Администрация Синявского сельского поселения | - Содержание, обновление и расширение функциональных возможностей официального сайта администрации Синявского сельского поселения - Обеспечение официального опубликования нормативно-правовых актов через средства массовой информации | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 150,0 | 38,6 | 112,6 |
|  | - ИТОГО |  |  |  |  | - 290,0 | - 73,2 | - 187,5 |

- Приложение 12

к Постановлению Администрации

Синявского сельского поселения

от _______2018г   № ______

- ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

за 9 месяцев 2018 года

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия программы | - Ответственный исполнитель | - Результат реализации мероприятия | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации мероприятия | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | - Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Факт на отчетную дату |  |
| - 1 | Формирование современной городской среды в части благоустройства общественных территорий Синявского сельского поселения | - Администрация Синявского сельского поселения | - повышение удовлетворенности населения уровнем обустройства мест массового отдыха населения | - 01.01.2018 | - 30.09.2018 | - 320,1 | - 0 | - 150,0 |
|  | - ИТОГО |  |  |  |  | - 320,1 | - 0 | - 150,0 |