ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СИНЯВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ 2018г. № ________

с. Синявское

Об утверждении отчета за 1 полугодие

2018 года об исполнении плана реализации

муниципальных программ

Синявского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Синявского сельского поселения от 19.08.2013г. № 57 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синявского сельского поселения», распоряжением Администрации Синявского сельского поселения от 19.08.2013г. № 66 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Синявского сельского поселения», Администрация Синявского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчеты за 1 полугодие 2018 года об исполнении плана реализации следующих муниципальных программ Синявского сельского поселения:

1.1. «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (приложение 1).

1.2. «Муниципальная политика» (приложение 2).

1.3. «Развитие коммунального хозяйства и благоустройства территории» (приложение 3).

1.4. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (приложение 4).

1.5. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (приложение 5).

1.6. «Энергоэффективность и развитие энергетики» (приложение 6).

1.7. «Развитие культуры » (приложение 7).

1.8. «Развитие физической культуры и спорта» (приложение 8).

1.9. «Социальная поддержка граждан» (приложение 9).

1.10. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (приложение 10).

1.11. «Информационное общество» (приложение 11).

1.12. «Формирование современной городской среды» (приложение 12).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Синявского сельского поселения.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синявского

сельского поселения	                                                         Л.Н.Ермолова

## Приложение  1

к  Постановлению

Администрации Синявского

сельского поселения

от _________2018   № _____

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 1 полугодие 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы Синявского сельского поселения | Администрация Синявского сельского поселения | Обеспечена прозрачность, надежность и безопасность бюджетной системы Синявского сельского поселения | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 4756,8 | 1734,7 | 281,7(без учетов расходов на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда) |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 4756,8 | 1734,7 | 271,7 |

## Приложение  2

к  Постановлению Администрации

Синявского сельского поселения

от _________2018   № ______

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика»

за 1 полугодие 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Обучение на курсах повышения квалификации муниципальных служащих, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | Администрация Синявского сельского поселения | Повышение квалификации муниципальных служащих | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 30,0 | 0 | 0 |
| 2 | Организация проведения диспансеризации муниципальных служащих | Администрация Синявского сельского поселения | Медицинское наблюдение за здоровьем муниципальных служащих | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 20,0 | 14,0 | 14,0 |
| 3. | Организация обучения (стажировки) специалистов органов местного самоуправления, проводящих антикоррупционную экспертизу | Администрация Синявского сельского поселения | Антикоррупционные меры | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 55,0 | 14,0 | 14,0 |

## Приложение  3

к  Постановлению Администрации

Синявского сельского поселения

от _________2018   № ______

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие коммунального хозяйства и благоустройства территории» за 1 полугодие 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Оплата за электроэнергию уличного освещения | Администрация Синявского сельского поселения | Развитие благоустройства территории Синявского сельского поселения | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 1413,1 | 572,1 | 1413,1 |
| 2 | Работы по уборке мусора и покосу травы на территориях кладбищ | Администрация Синявского сельского поселения | Улучшение санитарного состояния гражданского кладбища | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 80,0 | 30,0 | 30,0 |
| 3 | Реализация мероприятий, связанных с отловом и содержанием безнадзорных животных на территории Синявского сельского поселения | Администрация Синявского сельского поселения | Развитие благоустройства территории Синявского сельского поселения | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Строительство и содержание фонтана, спиливание ветхих аварийных деревьев, вырубка кустарников, покос травы, содержание и ремонт памятников, приобретение и установка детских игровых площадок, приобретение косилок, содержание и ремонт муниципального имущества (трактора), прочие мероприятия в рамках благоустройства территории Синявского сельского поселения. | Администрация Синявского сельского поселения | Развитие благоустройства территории Синявского сельского поселения | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 5904,0 | 1186,0 | 1417,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 7442,1 | 1788,1 | 2860,1 |

## Приложение 4

к Постановлению Администрации

Синявского сельского поселения

от _________2018   № ______

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 1 полугодие 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Приобретение печатной продукции по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций | Администрация Синявского сельского поселения | Защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | Администрация Синявского сельского поселения | Защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Обучение специалистов администрации Синявского сельского поселения способам защиты и профилактическим действиям по делам ГО и ЧС | Администрация Синявского сельского поселения | Защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Приобретение противопожарного инвентаря, ранцевых огнетушителей «РП-18-Ермак», хлопушек, огнетушителей, заправка и ремонт огнетушителей и т.д | Администрация Синявского сельского поселения | Защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 55,0 | 52,4 | 52,4 |
| 5. | Обустройство противопожарных полос, опахивание пожароопасных объектов и местности прилегающей территории к лесополосам и камышам. | Администрация Синявского сельского поселения | Защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 20,0 | 10,0 | 14,6 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 90,0 | 62,4 | 67,0 |

## Приложение 5

к Постановлению Администрации

Синявского сельского поселения

от _________2018   № ______

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 1 полугодие 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Проведение конкурсов, направленных на повышение эффективности работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних «Лучший наставник детей и молодежи», «Лучший специалист по профилактической работе» | Администрация Синявского сельского поселения | Противодействие преступности в Синявском сельском поселении | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Выпуск и распространение информационных материалов, направленных на повышение уровня правового, культурного нравственного воспитания граждан | Администрация Синявского сельского поселения | Усиление защищенности мест массового пребывания граждан | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС через СМИ и на официальном сайте администрации в сети Интернет; | Администрация Синявского сельского поселения | Усиление антитеррористической защищенности населения | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 2,5 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 |

## Приложение 6

к Постановлению Администрации

Синявского сельского поселения

от _________2018   № ______

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 1 полугодие 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено соглашений на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные). Установка реле времени на счетах учета фонарного освещения | Администрация Синявского сельского поселения | Снижение энергозатрат и повышение эффективности за счет замены неэффективных ламп внутреннего освещения на энергоэкономичные | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 70,0 | 5,8 | 5,8 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 70,0 | 5,8 | 5,8 |

## Приложение 7

к Постановлению Администрации

Синявского сельского поселения

от _________2018   № ______

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

за 1 полугодие 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ Синявского сельского поселения «Синявский Дом культуры и клубы» | Администрация Синявского сельского поселения | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 4191,2 | 1946,9 | 1316,1 (без учетов расходов на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда) |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 4191,2 | 1946,9 | 1316,1 |

## Приложение 8

к Постановлению Администрации

Синявского сельского поселения

от _________2018   № ______

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

за 1 полугодие 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Создание условий для максимального вовлечения населения муниципального образования в систематические занятия физической культурой и спортом Проведение спортивно-массовых мероприятий | Администрация Синявского сельского поселения | Увеличение доли жителей Синявского сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Синявского сельского поселения | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Приобретение спортивного инвентаря для спортивных команд поселения | Администрация Синявского сельского поселения | увеличение количества спортивных мероприятий на территории Синявского сельского поселения. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 30,0 | 0,0 | 0,0 |

## Приложение 9

к Постановлению Администрации

Синявского сельского поселения

от _________2018   № ______

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

за 1 полугодие 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы путем перечисления денежных средств на счета получателей в кредитных учреждениях; | Администрация Синявского сельского поселения | Создание благоприятных условий проживания и жизнедеятельности неработающих муниципальных служащих (инвалидов) | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 125,0 | 49,8 | Выплата муниципальной пенсии |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 125,0 | 49,8 |  |

## Приложение 10

к Постановлению Администрации

Синявского сельского поселения

от _________2018   № ______

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 1 полугодие 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | Администрация Синявского сельского поселения | Создание благоприятной окружающей среды и улучшение экологической обстановки в Синявском сельском поселении | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 340,0 | 99,0 | 99,0 |
| 2 | Проведение противоклещевой обработки территории мест захоронений. (Аккарицидная обработка кладбищ, стадионов, детских и спортивных площадок) Дезинсекционные услуги по борьбе с комарами территория вдоль берега реки) | Администрация Синявского сельского поселения | Создание благоприятной окружающей среды и улучшение экологической обстановки в Синявском сельском поселении | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 75,0 | 19,8 | 19,8 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 415,0 | 118,8 | 118,8 |

## Приложение 11

к Постановлению Администрации

Синявского сельского поселения

от _________2018   № ______

## ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество»

за 1 полугодие 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Развитие информационных технологий | Администрация Синявского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов и структурных подразделений администрации Синявского сельского поселения; 100% обеспечение органов местного самоуправления компьютерной техникой | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 140,0 | 29,8 | 38,2 |
| 2 | Информационное обеспечение деятельности администрации Синявского сельского поселения | Администрация Синявского сельского поселения | Содержание, обновление и расширение функциональных возможностей официального сайта администрации Синявского сельского поселения Обеспечение официального опубликования нормативно-правовых актов через средства массовой информации | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 150,0 | 23,6 | 116,4 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 290,0 | 53,4 | 154,6 |

## Приложение 12

к Постановлению Администрации

Синявского сельского поселения

от _________2018   № ______

## ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

за 1 полугодие 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Формирование современной городской среды в части благоустройства общественных территорий Синявского сельского поселения | Администрация Синявского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения уровнем обустройства мест массового отдыха населения | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 320,1 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 320,1 | 0 | 0 |